Calendrier de la cocréation

| N° | Activités | Lieux | Périodes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jui. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| 1 | Organiser un atelier de cadrage et de formation des facilitateurs des consultations publiques | Ouaga | 21-23 |  |  |  |  |  |
| 2 | Conduire des consultations en ligne (13 Août à mi-septembre) | En ligne |  | 13 | 15 |  |  |  |
| 3 | Mener des consultations publiques dans les 13 régions du Burkina Faso. (22 Août – 28 Août), Jeudi 19 Aout pour Ouagadougou | 13 Régions |  | 22 - 28 |  |  |  |  |
| 4 | Organiser un atelier de développement des engagements du PAN3 (13 -17 Septembre) | Ouaga |  |  | 13 -17 |  |  |  |
| 5 | Organiser un atelier d’affinement et de validation des engagements du PAN3 (27 Sept – 1er Oct.) | Ouaga |  |  | 27 | 1er |  |  |
| 6 | Commentaires publics (à partir du 1er Oct.) | Ouaga |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Organiser un atelier national de validation du Projet de PAN3 : | Ouaga |  |  |  | 15 |  |  |
| 8 | Soumission du PAN en conseil des Ministre pour adoption |  |  |  |  |  | 1er |  |
| 9 | Vulgarisation du PAN/commentaires publics |  |  |  |  |  | 1er | 31 |