**Calendrier de la cocréation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Activités** | **Lieux** | **Périodes** | | | | | |
| **Jui.** | **Aout** | **Sept.** | **Oct.** | **Nov.** | **Déc.** |
| **1** | Organiser un atelier de cadrage et de formation des facilitateurs des consultations publiques | **Ouaga** | **21-23** |  |  |  |  |  |
| **2** | Conduire des consultations en ligne **(13 Août à mi-septembre)** | **En ligne** |  | **13** | **15** |  |  |  |
| **3** | Mener des consultations publiques dans les 13 régions du Burkina Faso. (22 Août – 28 Août), Jeudi 19 Aout pour Ouagadougou | **13 Régions** |  | **22 - 28** |  |  |  |  |
| **4** | Organiser un atelier de développement des engagements du PAN3 (13 -17 Septembre) | **Ouaga** |  |  | **13 -17** |  |  |  |
| **5** | Organiser un atelier d’affinement et de validation des engagements du PAN3 (27 Sept – 1er Oct.) | **Ouaga** |  |  | **27** | **1er** |  |  |
| **6** | Commentaires publics (à partir du 1er Oct.) | **Ouaga** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Organiser un atelier national de validation du Projet de PAN3 : | **Ouaga** |  |  |  | **15** |  |  |
| **8** | Soumission du PAN en conseil des Ministre pour adoption |  |  |  |  |  | **1er** |  |
| **9** | Vulgarisation du PAN/commentaires publics |  |  |  |  |  | **1er** | **31** |